## FINANCIERO
Cronograma de inversión IOARR: “OPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA IES, "FRAY DIEGO ORTIZ"- PROGRESO, DISTRITO PROGRESO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC"
Acciones | Mes 1 (S/.) | Mes 2 (S/.) | Mes 3 (S/.) | Mes 4 (S/.) | Costo total (soles)
Obras preliminares |  | 4174.27 |  |  | 4174.27
COBERTURA METALICA
Estructuras |  | 119189.96 |  |  | 119189.96
Arquitectura |  | 54774.375 | 54774.375 |  | 109548.75
Evacuacion de aguas Pluviales |  |  | 5427.25 |  | 5427.25
Inslataciones Electricas |  |  | 11211.5 |  | 11211.5
Flete Terrestre |  | 4000 |  |  | 4000
Subtotal (S/.) |  | 182138.605 | 71413.125 |  | 253551.73
Gastos generales |  | 31508.89 | 31508.89 |  | 63017.78
Supervisión |  | 12480.75 | 12480.75 |  | 24961.5
Gestion de Proyecto |  | 7732.03 | 7732.03 |  | 15464.06
Expediente técnico | 10000 |  |  |  | 10000
Liquidación |  |  |  | 17290.75 | 17290.75
Subtotal (S/.) | 10000 | 233860.275 | 123134.795 | 17290.75
TOTAL (S/.) |  |  |  |  | 384285.83

## FISICO
Cronograma de inversión IOARR: “OPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA IES "FRAY DIEGO ORTIZ"-PROGRESO, DISTRITO PROGRESO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC"
ACCIONES | Mes1 |  |  |  | Mes2 |  |  |  | Mes3 |  |  |  | Mes4 |  |  |  | Costo total (soles)
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Obras preliminares | [16 empty] | 4174.27 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
COBERTURA METALICA
Estructuras | [16 empty] | 119189.96 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
Arquitectura | [16 empty] | 109548.75 | bar: Mes2 S1 to Mes3 S4
Evacuacion de Aguas Pluviales | [16 empty] | 5427.25 | bar: Mes3 S1 to Mes3 S4
Inslataciones Electricas | [16 empty] | 11211.5 | bar: Mes3 S1 to Mes3 S4
Flete Terrestre | [16 empty] | 4000 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
Subtotal (S/.) | [16 empty] | 253551.73
Gastos generales | [16 empty] | 63017.78 | bar: Mes2 S1 to Mes3 S4
Supervisión | [16 empty] | 24961.5
Gestion de Proyecto | [16 empty] | 15464.06
Expediente técnico | [16 empty] | 10000 | bar: Mes1 S1 to Mes1 S4
Liquidación | [16 empty] | 17290.75 | bar: Mes4 S1 to Mes4 S4
Subtotal (S/.)
| 10000 |  |  |  | 233860.275 |  |  |  | 123134.795 |  |  |  | 17290.75
TOTAL (S/.) | [16 empty] | 384285.83